## PJT WBS
Updated; |  | 2018-05-27 22:55 | [7 empty] | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-17
Printed |  | 2018-05-28 19:15 | [7 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 2018-06-22 | 2018-06-29 | 2018-07-06 | 2018-07-13 | 2018-07-20 | 2018-07-27 | 2018-08-03 | 2018-08-10 | 2018-08-17 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-07 | 2018-09-14 | 2018-09-21
한화토탈 RPA 3단계(WBS) '18.5/15~9/7 | [9 empty] | 2018-05-18: M1; 2018-06-01: M2; 2018-07-06: M3; 2018-08-03: M4; 2018-08-31: M5
Task |  |  | 담당자 | 산출물 | Working Material |  |  |  |  | 5/14~5/18 | 5/21~5/25 | 5/28~6/1 | 6/4~6/8 | 6/11~6/15 | 6/18~6/22 | 6/25~6/29 | 7/2~7/6 | 7/9~7/13 | 7/16~7/20 | 7/23~7/27 | 7/30~8/3 | 8/6~8/10 | 8/13~8/17 | 8/20~8/24 | 8/27~8/31 | 9/3~9/7 | 9/10~9/14 | 9/17~9/21
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[6 empty] | 진척률 | 실적 | 계획(경과) | 계획 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-17
1.1 업무 분석 및 선정 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 31 | bar: 1 to 15
| 업무 추진계획 수립 |  | 한청 |  | WBS(일정계획) | 0% | 0 | 0 | 1 | 2: 2
| 현업 Interview |  | 공원준,이재엽,조하영 |  |  | 0% | 0 | 0 | 3 | 1: 2; 2: 2; 3: 2
| 후보 업무 Assessment |  | 공원준,이재엽,조하영 |  | 후보업무 Assessment 결과서 | 0% | 0 | 0 | 3 | 1: 2; 2: 2; 3: 2
| 업무분석서 작성 |  | 공원준,이재엽,조하영 | 업무분석서 |  | 0% | 0 | 0 | 3 | 2: 2; 3: 2; 4: 2
| RPA 적합도 분석 |  | 공원준,이재엽,조하영 | RPA 적합도 분석서 |  | 0% | 0 | 0 | 3 | 2: 2; 3: 2; 4: 2
| PI 필요성 분석 |  | 공원준,이재엽,조하영 |  | PI대상 요건정의서 | 0% | 0 | 0 | 4 | 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2
| 3단계 프로젝트 RPA적용대상 확정 |  | 한청,공원준,박경철 |  | 후보업무 Assessment 결과서 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5: 2
| 개발 일정 수립 |  | 한청,공원준,박경철 |  | 개발일정 상세계획 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5: 2
| To-Be Process 작성 |  | 이재엽,조하영 | To-Be Process 정의서 |  | 0% | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.2 RPA 구현 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 93 | bar: 1 to 17
| 개발 환경 준비 |  | 박경철,이재엽 |  | 개발환경정의서, 접속경로정의서 | 0% | 0 | 0 | 5 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2
| Test 환경 준비 |  | 박경철,이재엽 |  | Test환경정의서 | 0% | 0 | 0 | 16 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| RPA Script 개발 |  | ALL | RPA Script(VB 포함) |  | 0% | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 1차 | [7 empty] | 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3; 5: 3
|  | 2차 | [7 empty] | 3: 3; 4: 3; 5: 3; 6: 3
|  | 3차 | [7 empty] | 5: 3; 6: 3; 7: 3; 8: 3; 9: 3; 10: 3
|  | 4차 | [7 empty] | 7: 3; 8: 3; 9: 3; 10: 3; 11: 3
|  | 5차 | [7 empty] | 10: 3; 11: 3; 12: 3; 13: 3
| 단위 Test(TF) |  | ALL |  |  | 0% | 0 | 0 | 12 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 통합 Test(현업) |  |  | 통합Test 결과서 | 통합 Test Scenario | 0% | 0 | 0 | 12 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 교육(RPA 주관조직, 현업조직) |  | 박경철,이재엽 | 현업대상 RPA 교육자료 |  | 0% | 0 | 0 | 4 | 7: 2; 8: 2; 12: 2; 13: 2
| 운영이행 |  | ALL |  | 이행일정계획서 | 0% | 0 | 0 | 9 | 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 14: 2; 15: 2; 16: 2; 17: 2
| 모니터링 |  | ALL |  | 장애대응, 유지보수 조치 리스트 | 0% | 0 | 0 | 9 | 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 14: 2; 15: 2; 16: 2; 17: 2
| Script 보완 |  | ALL |  |  | 0% | 0 | 0 | 9 | 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 14: 2; 15: 2; 16: 2; 17: 2
1.3 RPA 운영 방안 수립 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 7 | bar: 11; 14 to 17
| Bot 운영 Scheduling |  | 공원준 |  | Bot 운영 Schedule | 0% | 0 | 0 | 1 | 11: 2
| License 소요수량 산정 |  | 공원준 |  | License 소요 수량 산정, 완료보고서에 포함 | 0% | 0 | 0 | 2 | 11: 2; 14: 2
| 기대효과 및 ROI 산정 |  | 공원준 |  | 기대효과 산정, 완료보고서에 포함 | 0% | 0 | 0 | 4 | 14: 2; 15: 2; 16: 2; 17: 2
2.1 Next Smart Office Roadmap 수립 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 6 | bar: 3 to 8
| 국내외 사례조사 |  | 박준상 |  | 사례 및 시사점 | 0% | 0 | 0 | 2 | 3: 2; 4: 2
| 후보과제 도출 |  | 한청,박준상,이재엽 |  | 추진 과제 개요 및 로드맵 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5: 2; 6: 2
| 추진일정 협의/확정 |  | 한청,박준상,이재엽 |  |  | 0% | 0 | 0 | 2 | 7: 2; 8: 2
3.1 ITO 운영역량 내재화 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 16 | bar: 3 to 17
| ITO 요구사항 논의 |  | 한청,이재엽,박경철 |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 3: 2
| 교육/OJT 계획수립 |  | 이재엽,박경철 |  | ITO대상 운영 교육계획 | 0% | 0 | 0 | 2 | 3: 2; 4: 2
| 교육 수행 |  | 이재엽,박경철 |  | ITO대상 운영 교재 | 0% | 0 | 0 | 3 | 5: 2; 6: 2; 7: 2
| OJT(합동 유지보수 대응) 수행 |  | 박경철,이규배,김창수,김기종 |  |  | 0% | 0 | 0 | 10 | 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 14: 2; 15: 2; 16: 2; 17: 2
[7 empty] | 0 | 0 | 131
Total 진척률 | [5 empty] | #DIV/0! | 0% | 0%
개발 진척률 | [5 empty] | #DIV/0! | 0% | 0%
수행사 인력 투입 계획 |  |  |  | 역할 |  | 투입MM
PMO |  | 정은이 |  | Project Leader
|  | 한청 |  | Project Manager |  | 4 | bar: 2 to 17
|  | (이우연) |  | ex-Project Manager |  | 0.5 | bar: 2 to 3
Process |  | 공원준 |  | Part Leader(설계) |  | 3.75 | bar: 2 to 16
|  | (구예서) |  | ex-Part Leader(설계) |  | 0.5 | bar: 3 to 4
|  | 이재엽 |  | Member(설계,개발) |  | 3.5 | bar: 3 to 16
|  | 조하영 |  | Member(설계,개발) |  | 3.25 | bar: 3 to 15
Implementation |  | 박경철 |  | Part Leader(개발) |  | 4 | bar: 2 to 17
|  | 이규배 |  | Member(개발) |  | 3.5 | bar: 3 to 16
|  | 김창수 |  | Member(개발) |  | 3.25 | bar: 3 to 15
|  | 김기종 |  | Member(개발) |  | 3.25 | bar: 3 to 15
Solution |  | 그리드원 |  | Member(기술지원) |  | 1 |  |  |  | 7: 2; 9: 2; 11: 2; 15: 2
Milestone(보고.미팅 일정)
| Kick-off 보고 |  |  | Kick-off 보고서 | bar: 1
| 중간보고 |  |  | 중간 보고서 | bar: 11
| 완료보고 |  |  | 완료 보고서 | bar: 16
| 주간보고 |  |  | 주간 보고서 | bar: 3 to 16

## 개발일정계획
| Updated; |  |  | 2018-05-28 18:43
| Printed |  |  | 2018-05-28 19:15
| 한화토탈 RPA 구축 Project - 개발 일정계획(WBS) |  |  |  | 담당자 |  | 비고 | Progress | [6 empty] | 진척률 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17
| Task |  |  |  | 분석/설계 | 개발 | 비고 | 인터뷰 | 분석 | 개발 | 테스트 | 문서화 | 이행 | 표준화 | 진척률 | 실적 | 계획(경과) | 계획 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07
| 2단계 수정 및 Upgrade | [13 empty] | 0% | 0 | 43 | 102
|  |  | 생산007 | 보호필름 생산이력 정리 | 이재엽 | 박경철 |  |  | 3.완료 | 2.진행 | 1.예정 | 3.완료 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 6 | 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 3
|  |  | 생산008 | 압출코팅 생산이력 정리 | 이재엽 | 박경철 | 표준화 데이터 미적용, 현업 지원 필요 |  | 3.완료 | 3.완료 | 2.진행 | 3.완료 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 11 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 3
|  |  | 경관008 | 월말 인력현황 공유 | 이재엽 | 박경철 |  |  | 3.완료 | 3.완료 | 3.완료 | 3.완료 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3
|  |  | 영업007 | 수출부문 선적관리 업무자동화 | 이승현 | 조하영/이재엽 |  |  | 3.완료 | 3.완료 | 2.진행 | 3.완료 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3
|  |  | 영업013 | 각 사업부 별 SAP 가격 기재 | 이승현 | 조하영/김창수 | 김창수 선생님 확인 필요 |  | 3.완료 | 3.완료 | 2.진행 | 3.완료 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 8 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3
|  |  | 안환001 | 방사선 피폭량 판독 결과 관리 | 구예서(이재엽) | 이규배 |  |  | 3.완료 | 3.완료 | 2.진행 | 3.완료 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 5 | 15 | 2 | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3
[19 empty] | 개발 | 테스트 | 이행,모니터링
| 3단계 개별 업무별 Script 개발 |  |  |  | 담당자 |  | 비고 | Progress | [6 empty] | 0% | 0 | 32 | 786 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17
| Task | MP | Code | 업무명 | 분석/설계 | 개발 | 비고 | 인터뷰 | 분석 | 개발/단위테스트 | 통합테스트 | 문서화 | 이행 | 표준화 | 진척률 | 실적 | 계획(경과) | 계획 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07
1 | 1차 | 생산 | 생산009 | 주요기기 및 반응기 Daily Report | 이재엽 | 박경철 |  |  | 3.완료 | 3.완료 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 6 | 18 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2 | 1차 | 생산 | 생산010 | 주요기기 및 반응기 Weekly Report | 이재엽 | 박경철 |  |  | 3.완료 | 3.완료 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 6 | 18 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
3 | 1차 | 생산 | 생산011 | 주요기기 및 반응기 Monthly Report | 이재엽 | 박경철 |  |  | 3.완료 | 3.완료 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 6 | 18 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | 1차 | 설비 | 설비008 | 중장비 월간 사용실적 현황 | 이재엽 | 김창수 |  |  | 3.완료 | 2.진행 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 6 | 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | 1차 | 물류 | 물류012 | 장기/악성 재고현황 | 조하영 | 이규배 |  |  | 3.완료 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 2 | 16 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [38 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6 | 1차 | 설비 | 설비007 | 설비포털 및 안전작업허가서 계획 분석 | 이재엽 | 이규배 | 현업표준화(5월샘플) 필요 |  | 3.완료 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 3 | 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
7 | 2차 | 구매 | 구매004 | 수출통관의뢰 프로세스(SAP→관세사) 자동 배부 | 공원준 | 이재엽 |  |  | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 19 | [20 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
8 | 2차 | 생산 | 생산012 | 태양광 제품 Fish Eye On-line 포장 검사 결과 정리 | 이재엽 | 김기종 |  | 2018-05-28 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 3 | 19 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | [15 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
9 | 2차 | 생산 | 생산013 | PP3 생산스케줄 공유 | 이재엽 | 이규배 | 업무분석서 우선적으로 수행 |  | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 18 | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
10 | 2차 | 설비 | 설비009 | On Line Sealing 월간 실적현황 | 이재엽 | 김창수 |  |  | 3.완료 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 18 | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
11 | 2차 | 영업 | 영업016 | 선적서류 메일링 자동화 | 조하영 | 조하영 |  |  | 3.완료 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 19 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
12 | 3차 | 경관 | 경관009 | 소비세 신고서 작성 | 공원준 | 박경철 |  |  | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 23 | [27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
13 | 3차 | 경관 | 경관010 | 구서 작업비 정산 | 조하영 | 조하영 |  |  | 3.완료 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 20 | [25 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
14 | 3차 | 경관 | 경관010 | 소독비 정산 | 조하영 | 조하영 |  |  | 3.완료 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 10 | [45 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
15 | 3차 | 경관 | 경관010 | 비데기관리비 정산 | 조하영 | 조하영 |  |  | 3.완료 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 10 | [45 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
16 | 3차 | 경관 | 경관010 | 방제작업비 정산 | 조하영 | 조하영 |  |  | 3.완료 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 10 | [45 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
17 | 3차 | 경관 | 경관010 | 화장실 세정제 및 방향제 교체 비용 정산 | 조하영 | 조하영 |  |  | 3.완료 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 10 | [45 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
18 | 3차 | 경관 | 경관011 | 중앙지/지방지 신문대금 정산 | 공원준 | 김기종 |  |  | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 18 | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | [20 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
19 | 3차 | 구매 | 구매005 | 통관관리번호 삭제 | 공원준 | 이재엽 |  |  | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 20 | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
20 | 3차 | 구매 | 구매006 | 자종별 수출입 실적 Report | 공원준 | 이재엽 |  |  | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 20 | [35 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
21 | 3차 | 설비 | 설비010 | w/o 진행중인 오더 현황, 오더 작업요청 현황 | 이재엽 | 김창수 |  |  | 3.완료 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 20 | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
22 | 3차 | 영업 | 영업019 | 출고 의뢰 업데이트 (신양물류) | 조하영 | 이규배 |  |  | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 20 | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
23 | 3차 | 영업 | 영업017 | 원산지 확인서 기관발급 | 조하영 | 이규배 | 내년 이후 개발 고려 중. 영업007(수출선적서류) 안정화 후 인터뷰 요청 |  | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 20 | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
24 | 3차 | 영업 | 영업018 | 수출부문 선적관리 업무자동화 (LC) | 조하영 | 조하영 | 내년 이후 개발 고려 중. 6/5or7협의중(금경수 차장) |  | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 20 | [33 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
25 | 4차 | 경관 | 경관012 | 교통세 신고서 작성 | 공원준 | 박경철 |  |  | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 21 | [37 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
26 | 4차 | 경관 | 경관013 | 식당 월말 비용 정산 | 공원준 | 김기종 |  |  | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 19 | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [23 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
27 | 4차 | 생산 | 생산014 | SM 공장 아침 미팅용 촉매 Trend 자료 작성 | 이재엽 | 박경철 |  |  | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 20 | [45 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
28 | 4차 | 생산 | 생산015 | LDPE Daily Report | 이재엽 | 김기종 |  | 2018-05-28 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 31 | [29 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
29 | 4차 | 생산 | 생산016 | EVA Daily Report | 이재엽 | 김기종 |  | 2018-05-28 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 31 | [29 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
30 | 4차 | 생산 | 생산017 | HDPE Daily Report | 이재엽 | 김기종 |  | 2018-05-28 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 31 | [29 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
31 | 4차 | 생산 | 생산018 | PP Daily Report | 이재엽 | 김기종 |  | 2018-05-28 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 31 | [29 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
32 | 4차 | 생산 | 생산019 | PP3 Daily Report | 이재엽 | 김기종 | Daily Report 표준화 후 개발담당자 통합 가능 | 2018-05-28 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 31 | [29 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
33 | 4차 | 설비 | 설비011 | 예방점검 및 정기보전(일반, PSV, Gas Detector) 현황 | 공원준 | 김창수 |  |  | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 20 | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
34 | 4차 | 설비 | 설비012 | 부서별 제안 및 STOP현황 | 공원준 | 김창수 |  |  | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 22 | [37 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
35 | 4차 | 영업 | 영업020 | 출하 오더 자동화 (신양물류) | 조하영 | 이규배 |  |  | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 20 | [37 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
36 | 5차 | 물류 | 물류013 | 부서 주간업무 취합 (수지) | 조하영 | 김기종 |  |  | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 24 | [50 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
37 | 5차 | 생산 | 생산020 | 태양광 생산이력 조회 | 이재엽 | 김창수 |  |  | 3.완료 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 20 | [47 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
38 | 5차 | 설비 | 설비013 | EWR DWG Update 월간 현황 | 공원준 | 이규배 |  |  | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 19 | [45 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
39 | 5차 | 영업 | 영업021 | 복합수지 거래선 발주 시스템 SAP Import | 조하영 | 조하영 | 6/5(화) 인터뷰 예정 | 2018-06-05 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 1.예정 | 0% |  | 0 | 21 | [48 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1차 | 6 | 생산 | 12 | 공원준 | 10 | 0 | 개발/이행 통계 | [7 empty] | 전체 | 0 | 75 | 888
2차 | 5 | 설비 | 7 | 이재엽 | 16 | 3 | Total |  | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0% | 0% | 8.446%
3차 | 13 | 구매 | 3 | 조하영 | 13 | 8 | 1.예정 |  | 24 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39
4차 | 11 | 영업 | 6 | 박경철 | 0 | 6 | 2.진행 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1차 | 0 | 24 | 74
5차 | 4 | 경관 | 9 | 이규배 | 0 | 7 | 3.완료 |  | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 32.43%
|  | 물류 | 2 | 김기종 | 0 | 9
|  |  |  | 김창수 | 0 | 6 | [8 empty] | 2차 | 0 | 3 | 93
[15 empty] | 0 | 0% | 3.226%
[15 empty] | 3차 | 0 | 0 | 221
[15 empty] | #DIV/0! | 0% | 0%
[15 empty] | 4차 | 0 | 0 | 256
[15 empty] | #DIV/0! | 0% | 0%
[15 empty] | 5차 | 0 | 0 | 63
[15 empty] | #DIV/0! | 0% | 0%
Formulas:
테스트 = [개발]+1
이행,모니터링 = [테스트]+1
개발진척도에 따라 개발담당자는 유동적으로 변경가능

## 인력투입계획
Updated; |  | 2018-05-28 08:16 |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 2018-09-24 | 2018-10-01
Printed |  | 2018-05-28 19:15 |  |  |  | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 2018-06-22 | 2018-06-29 | 2018-07-06 | 2018-07-13 | 2018-07-20 | 2018-07-27 | 2018-08-03 | 2018-08-10 | 2018-08-17 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-07 | 2018-09-14 | 2018-09-21 | 2018-09-28 | 2018-10-05
한화토탈 RPA Pilot Project (WBS) | [5 empty] | 2018-05-18: 5월; 2018-06-08: 6월; 2018-07-06: 7월; 2018-08-10: 8월
[6 empty] | 5/14~5/18 | 5/21~5/25 | 5/28~6/1 | 6/4~6/8 | 6/11~6/15 | 6/18~6/22 | 6/25~6/29 | 7/2~7/6 | 7/9~7/13 | 7/16~7/20 | 7/23~7/27 | 7/30~8/3 | 8/6~8/10 | 8/13~8/17 | 8/20~8/24 | 8/27~8/31 | 9/3~9/7 | 9/10~9/14 | 9/17~9/21 | 9/24~9/28 | 10/1~10/5
인력 투입 계획 |  |  | 이름 | 역할 | 총투입MM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
PMO |  |  | 정은이 | Project Leader |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
PMO |  |  | 한청 | Project Manager | 4 | bar: 2018-05-25 to 2018-09-07
프로세스팀 |  |  | 공원준 | Part Leader | 3.75 | bar: 2018-06-01 to 2018-09-07
프로세스팀 |  |  | 이우연 | Member | bar: 2018-05-18 to 2018-06-01
프로세스팀 |  |  | 구예서 | Member | bar: 2018-06-01 to 2018-06-08
개발팀 |  |  | 박경철 | Part Leader | 4 | bar: 2018-05-25 to 2018-09-07
개발팀 |  |  | 이재엽 | Member | 3.25 | bar: 2018-06-01 to 2018-08-24
개발팀 |  |  | 조하영 | Member | 3 | bar: 2018-06-01 to 2018-08-17
개발팀 |  |  | 이규배 | Member | 3.25 | bar: 2018-06-01 to 2018-08-24
개발팀 |  |  | 김창수 | Member | 3 | bar: 2018-06-01 to 2018-08-17
개발팀 |  |  | 김기종 | Member | 3 | bar: 2018-06-08 to 2018-08-24
그리드원 |  |  | TBD | Member | 0.5
27.75
1 | Full-Time
2 | 지원(추가투입)
Part-Time